## 供应链计划表
供应链计划进度表
项目组一;项目组二;项目组三
模块 | 子模块 | 一级任务 | 二级任务 | 主要内容 | 预计完成时间 | 责任人 | 内部责任人 | 状态 | 备注
平台管理 | 客户管理 |  |  |  |  | 项目组一
|  | 客户注册审核 | 客户注册审核，客户资料维护和审核 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 客户角色管理 | 角色管理，角色权限设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 人员设置 | 添加客户操作人员 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 用户信息修改 | 修改个人信息 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
| 供应商管理 |  |  |  |  | 项目组一
|  | 供应商类别管理 | 供应商类别设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 供应商新增 | 供应商账户添加 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 供应商角色管理 | 角色管理，角色权限设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 人员设置 | 添加供应商操作人员 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 供应商同步 | 供应商信息同步 |  | 2017-06-09 | 项目组三 |  | OK
|  | 用户信息修改 | 修改个人信息 |  | 2017-06-06 | 项目组一 |  | OK
平台人员管理
|  | 平台角色权限设置 | 设置平台各类角色的权限 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 平台人员设置 | 添加平台账号设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 枚举分组设置 | 设置枚举分组字段 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 客户人员维护 | 维护客户信息和客户人员信息 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 供应商人员维护 | 供应商供应商信息和供应商人员信息 |  | 2017-06-16 | 项目组一
|  | 用户信息修改 | 修改个人信息 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
客户供应商信息同步
|  | 客户信息同步 | CRM中的客户信息，自动同步到平台系统中 |  | 2017-06-22 | 项目组三
|  | 客户信息上传 | 注册客户信息，同步到欧坚CRM系统中 |  | 2017-06-22 | 项目组三
|  | 供应商同步 | 供应商信息同步 |  | 2017-06-09 | 项目组三 |  | OK
|  | 组织结构 | 组织结构维护，组织结构人员维护 |  | 2017-06-22 | 项目组三
基础信息管理
|  | 模板管理 | 自定义邮件，站内消息，模板 |  | 2017-06-12 | 项目组一 |  | OK
|  | 邮件发送记录 | 邮件发送记录查询 |  | 2017-06-12 | 项目组一 |  | OK
系统日志管理
|  | 登录日志查询 | 登录日期查看 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
|  | 操作日志查询 | 系统操作日志查看 |  | 2017-06-16 | 项目组一 |  | OK
系统管理
|  | 单点登录后台设置 | 后台可配置单点登陆子系统的地址和参数， |  | 2017-06-16 | 项目组一
平台门户 | 客户注册
|  | 客户注册 | 客户注册 | 邮箱发送验证码，验证后注册 | 2017-06-15 | 项目组一 | 贺 |  | 发送邮箱验证的功能未实现
平台登录
|  | 用户登录 | 客户账户登录,供应商登录平台登录 |  | 2017-06-09 | 项目组一 |  | OK
|  | 忘记密码 | 忘记密码，发送重置密码的邮件（区分客户，供应商，管理员） |  |  | 项目组一 |  | OK
|  | 修改密码 | 修改登录密码（区分客户，供应商，管理员） |  |  | 项目组一 |  | OK
网站前台
|  | 首页 | 平台介绍 |  |  | 项目组二
|  | 行业新闻 | 和欧坚平台相关联的行业新闻 |  |  | 项目组二
|  | 政策法规 | 和欧坚平台相关联的政策法规 |  |  | 项目组二
|  | 报关业务介绍 | 一期是欧坚报关业务介绍，二期以后拓展为全部报关服务商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 仓储业务介绍 | 一期是欧坚仓储业务介绍，二期以后拓展为全部仓储服务商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 外贸业务介绍 | 一期是欧坚外贸业务介绍，二期以后拓展为全部外贸服务商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 货代业务介绍 | 一期是欧坚货代业务介绍，二期以后拓展为全部货代服务商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 信息服务业务介绍 | 一期是信息服务业务介绍，二期以后拓展为全部货代服务商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 跨境电商业务介绍 | 一期是跨境电商业务介绍，二期以后拓展为全部跨境电商介绍 |  |  | 项目组二
|  | 帮助中心 | 网站使用帮助 |  |  | 项目组二
|  | 网站留言 | 网站留言板 |  | 2017-06-07 | 项目组二
|  | 在线客服 | 整合腾讯在线企业服务 |  |  | 项目组二
业务系统 | 业务系统入口
|  | 订单入口 | 业务订单入口 |  |  | 项目组二
|  | 跟踪信息查询入口 | 订单状态跟踪查询入口 |  |  | 项目组二
| CMS后台 |  |  |  | 2017-06-09
|  | 栏目管理 | 门户网站前台栏目设置，编辑，发布 |  | 2017-06-16 | 项目组二 |  | OK
|  | 内容管理 | 栏目的内容新增，修改，排序，发布设置 | 需用复合文本框 | 2017-06-16 | 项目组二 |  | OK
|  | 网站留言管理 | 查看网站留言 |  | 2017-06-16 | 项目组二 |  | OK
客户通用功能
|  | 首页 | 首页栏目 |  | 2017-06-22 |  | 李涛
|  | 发布任务 | 客户发布新任务 |  | 2017-06-14 | 项目组二 | 关
|  | 任务列表 | 客户发布的任务， |  | 2017-06-14 | 项目组二
|  | 订单查询 | 客户发布的任务订单 |  | 2017-06-15 | 项目组二
|  | 单据查询 | 客户发布的任务单据 |  | 2017-06-15 | 项目组二
|  | 站内消息 | 站内通知消息，比如节点变动，发送提示信息 |  | 2017-06-16 | 项目组一
|  | 公告通知 | 公共通知 | 只能查看 | 2017-06-16 | 项目组一
|  | 统计管理 | 统计内容待定
|  | 单据状态查询 | 通过页面组合查询并显示结果，页面效果不同于任务列表，可以查询流水号，查询单据号等； |  |  | 项目组二
|  | 在线客服 | 整合腾讯在线企业服务 |  | 2017-06-15 | 项目组二
|  | 聊天室 | 点对点沟通 |  | 2017-06-15 | 项目组一 |  | OK
|  | 公司管理 | 客户信息维护，客户人员（添加登录账户），客户资质 | 如果发布任务，必须公司信息中上传3证信息。 | 2017-06-14 | 项目组一 |  |  | 客服发布任务前，需要补充3证信息，就一个文本框上传，需要纳税识别码。而且需要和当前客户信息，做匹配，如果客户全称和纳税识别码，已存在，则自动把帐号关联到已存在的客户信息下面。
|  | 单点登录设置 | 前台可设置各单点系统子系统的账户和密码 |  | 2017-06-14 | 项目组一
供应商通用功能
|  | 首页 | 首页栏目 |  | 2017-06-23 |  | 李涛
|  | 站内消息 | 站内通知消息，比如节点变动，发送提示信息 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 贺
|  | 公共通知 | 公共通知 | 只能查看 | 2017-06-09 | 项目组一
|  | 任务列表 | 供应商接收的任务 |  | 2017-06-14 | 项目组二 | 李涛
|  | 订单查询 | 供应商接收的任务订单 |  | 2017-06-15 | 项目组二 | 李涛
|  | 单据查询 | 供应商接收的任务单据 |  | 2017-06-15 | 项目组二 | 李涛
|  | 在线客服 | 整合腾讯在线企业服务 |  |  | 项目组二
|  | 单据状态查询 | 通过页面组合查询并显示结果，页面效果不同于任务列表，可以查询流水号，查询单据号等； |  |  | 项目组二
|  | 统计管理 | 任务单状态查询
|  | 公司管理 | 公司信息，公司人员（添加登录账户），公司资质 | 如果发布任务，必须公司信息中上传3证信息。 | 2017-06-16 | 项目组一
|  | 个人信息 | 账号信息设置 |  | 2017-06-16 |  |  | OK
|  | 聊天室 | 点对点沟通 |  | 2017-06-15 | 项目组一 |  | OK
[6 empty] | 项目组一 |  | OK
进口报关子系统
|  | 进口通关导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-19 | 项目组二 | 李涛 | OK | 上传附件
|  | 进口通关导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-19 | 项目组二 | 李涛 | OK | 上传附件
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-13 | 项目组二 | 关自豪
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-20 |  | 关
出口报关子系统
|  | 出口通关导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-19 | 项目组二 | 李涛 | OK | 上传附件
|  | 出口通关导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-19 | 项目组二 | 李涛 | OK | 上传附件
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-15 | 项目组二 | 储昭成
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
进口物流子系统
|  | 进口物流导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成 | ok
|  | 进口物流导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成 | OK
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
出口物流子系统
|  | 出口物流导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | ok
|  | 出口物流导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
物流运输子系统
|  | 物流运输导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 物流运输导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
仓储进库子系统
|  | 仓储进库导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 仓储进库导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
仓储出库子系统
|  | 仓储出库导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 仓储出库导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 储昭成 | OK
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组一 | 关
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
外贸进口子系统
|  | 外贸进口导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成
|  | 外贸进口导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-15 | 项目组二 | 储昭成
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
外贸出口子系统
|  | 外贸出口导航页面 | 节点导航页面（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成
|  | 外贸出口导航显示的关键节点 | 列表，展示，查看，新增，编辑（字段调整） |  | 2017-06-20 | 项目组一 | 储昭成
|  | 一览表列表 | 任务列表，订单列表，单据列表 |  | 2017-06-15 | 项目组二 | 储昭成
|  | 任务一览表 | 点击任务或者点击订单后，在一个大页面中显示全部节点。 |  | 2017-06-20 | 项目组二 | 贺
|  | 消息邮件设置 | 消息和邮件提醒设置 |  | 2017-06-16 | 项目组一 | 贺
|  | 业务系统接口对接 | 业务系统接口对接 |  | 2017-06-23 |  | 关
客服功能
|  | 首页 | 首页栏目 |  | 2017-06-23 |  | 李涛
|  | 发布任务 | 客户发布新任务 |  | 2017-06-14 | 项目组二 | 关
|  | 任务调配 | 调配客户任务 |  | 2017-06-14 | 项目组二 | 关
|  | 待处理任务 | 平台管理员待处理的任务 |  |  | 项目组二
|  | 任务列表 | 供应商接收的任务 |  | 2017-06-14 | 项目组二
|  | 订单查询 | 供应商接收的任务订单 |  | 2017-06-15 | 项目组二
|  | 单据查询 | 供应商接收的任务单据 |  | 2017-06-15 | 项目组二
|  | 站内消息 | 平台管理员站内消息 |  |  | 项目组一
|  | 公告通知 | 发布公告通知 | 可维护 | 2017-06-09 | 项目组一 |  |  | 无法查看
|  | 统计管理 | 统计内容待定，报表内容待定
|  | 客户查询 | 平台客户查询 |  |  | 项目组一 |  | OK
|  | 供应商查询 | 平台供应商查询 |  |  | 项目组一 |  | OK
|  | 在线客服 | 整合腾讯在线企业服务 |  |  | 项目组二
|  | 聊天室 | 点对点沟通 |  | 2017-06-15 | 项目组一 |  | OK
|  | 客户审核 | 注册客户审核 |  |  | 项目组一 |  | OK
服务管理 | 接口管理 |  |  |  | 2017-06-09
|  | 接口注册 | 接口管理中动态设定接口的名称，接口方式，接口地址等 |  | 2017-06-12 | 项目组二 |  | OK
|  | 接口开通 | 审核通过的接口，开通设置 |  | 2017-06-12 | 项目组二 |  | OK
|  | 接口监控 | 监控接口的数据同步日志 |  |  | 项目组三
接口服务 | 数据库 | 数据库直连 | 欧坚内部业务系统，可以通过数据库直连服务，但也必须遵循统一的接口规范 | 中间库、表结构的建立 | 2017-06-09
|  | EXCEL接口 | 客户可以通过EXCEL批量上传数据，或供应商批量更新订单状态和跟踪内容 |  |  | 项目组三
业务功能 |  | 节点ID,改成枚举类 | 所有节点ID的引用，改成通过枚举类的调用 |  | 2017-06-20 |  | 贺 | OK
|  | 修改接口表，添加接口测试数据 | 添加字段，添加模式数据 |  | 2017-06-23 |  | 黄 | OK
|  | 按照美工页面调整程序 |  |  | 2017-06-22 |  | 储
|  | 基本流程走通 | 申请，提交，分配，接单，树形展示 |  | 2017-06-20 |  | 关

## 供应链改版计划表
模块 | 子模块 | 一级任务 | 二级任务 | 主要内容 | 预计完成时间 | 责任人 | 内部责任人 | 状态 | 备注
普通页面效果调整 | 普通单据新增页面 |  |  |  | 2017-07-07 | 伍
| 普通单据页面 |  |  |  | 2017-07-07 | 伍
| 普通单据编辑页面 |  |  |  | 2017-07-07 | 伍
| 普通单据列表页面 |  |  |  | 2017-07-07 | 伍
| 节点数查看页面 |  |  |  | 2017-07-07 | 伍
客户模块 | 产品分类管理 |  |  |  | 2017-06-28 | 贺 |  | OK
| 产品库管理 |  |  |  | 2017-06-28 | 贺 |  | OK
| 新增订单类型选择 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 外贸进口订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 外贸进口订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口列表 |  |  |  | 2017-06-28 | 李涛 |  | OK
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 外贸出口订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸出口列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 进口报关订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 进口报关订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 进口报关订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 进口报关列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 进口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 出口报关订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 出口报关订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 出口报关订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 出口报关列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 出口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 外贸进口订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口订单列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 外贸出口订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸出口订单列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储进库订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 仓储进库订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 仓储进库订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 仓储进库列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 仓储进库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储出库订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 仓储出库订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 仓储出库订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 仓储出库列表 |  |  |  | 2017-06-30 | 李涛 |  | OK
| 仓储出库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 物流运输订单新增 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 物流运输订单查看 |  |  |  | 2017-06-30 | 贺 |  | OK
| 物流运输订单编辑 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 物流运输订单列表 |  |  |  | 2017-06-29 | 李涛 |  | OK
| 物流运输二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 物流运输委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
客服模块 | 订单接收列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 订单接收 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 进口报关订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 进口报关列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 出口报关订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 出口报关列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储进库订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储进库列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储出库订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储出库列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 物流运输订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 物流运输订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
服务商模块 | 订单分配列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 订单分配 |  |  |  | 2017-07-07 | 关
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口流程节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 进口报关订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 进口报关节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 进口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 出口报关订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 出口报关节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 出口报关委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸进口节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸进口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 外贸出口节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 外贸出口委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储进库订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储进库节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储进库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储出库订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 仓储出库流程节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 仓储出库委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 物流运输订单查看 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 物流运输订单列表 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 物流运输节点设置 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 物流运输二级节点树显示 |  |  |  | 2017-07-07 | 李涛
| 物流运输委托函 |  |  |  | 2017-07-07 | 贺
| 节点状态修改或添加后，需要同步修改流程表，订单表，单据表 |  |  |  | 2017-07-14 | 贺
| 数据节点同步后，需要同步更新流程表，订单表，单据表 |  |  |  | 2017-07-14 | 贺
| 数据同步，委托函的数据需要同步到系统对应委托表中； |  |  |  | 2017-07-14 | 贺
| 网站开发 |  |  |  | 2017-07-14 | 伍
| 改版后，原有一些功能不能用了 |  |  |  | 2017-07-14 | 小关，周工
| 系统互测 |  |  |  | 2017-07-14 | 李涛，小关
| BUG测试和修改；要招一个测试人员； |  |  |  | 2017-07-14 | 忻
| 浏览器兼容性问题； |  |  |  | 2017-07-14 | 伍，李涛
| 系统管理员模块 |  |  |  | 2017-07-14
| 接口测试 |  |  |  | 2017-07-21 | 贺
| 网站前台开发 |  |  |  | 2017-07-21 | 伍，李涛
| 上传控件 |  |  |  | 2017-07-21 | 小关
| 界面样式调整（iframe滚动条，查看页面，弹出新增页面） |  |  |  | 2017-07-21 | 伍
| 表单填写校验 |  |  |  | 2017-07-21 | 小关
| 测试bug修改 |  |  |  | 2017-07-21 | 小关，贺

## 客户
首页
发布任务
任务管理 | 任务列表
订单查询
单据查询
公告消息 | 站内消息
公告通知
统计管理
单据状态查询
聊天室
公司管理 | 公司管理
个人设置 | 个人信息
单点登录设置

## 客服
首页
客户审核
发布任务
任务调配
任务管理 | 任务列表
订单查询
单据查询
公告消息 | 站内消息
公告通知
网站管理 | 栏目管理
内容管理
网站留言管理
人员角色管理 | 平台角色权限设置
平台人员设置
枚举分组设置
客户人员维护
供应商人员维护
用户信息修改
单据状态查询
统计管理
系统设置 | 模板管理
单点登录后台设置
日志管理 | 邮件发送记录
登录日志查询
操作日志查询
接口管理 | 接口注册
接口开通

## 服务商
首页
待处理任务
站内消息
公共通知
任务管理 | 任务列表
订单查询
单据查询
单据状态查询
统计管理
公司管理
个人信息 | 个人信息
单点登录设置
聊天室

## 系统管理员
首页
站内消息
公共通知
任务管理 | 任务列表
订单查询
单据查询
单据状态查询
统计管理
公司管理
个人信息 | 个人信息
单点登录设置
聊天室